РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «04» марта 2025 г.                                                                                       № 17

с. Ширяево

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной  программы «Муниципальное управление на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением от 23.10.2019 г. № 139 (в редакции постановлений от 28.05.2020 г. № 31, 14.07.2020 г. № 42, 28.09.2020 г. № 61, 29.10.2020 г. № 65, 30.12.2020 г. № 77, 07.07.2021 г. № 24, 27.07.2021 г. № 29, 10.08.2021 г. № 33, 30.12.2021 г. № 62, 14.06.2022 г. № 29, 13.07.2022 г. № 36, 30.12.2022 г. № 85, 29.03.2023 г. № 43, 12.07.2023 г. № 71, 29.12.2023 г. № 113, 28.03.2024 г. № 25, 18.07.2024 г. № 56, 18.11.2024 г. № 74)

В соответствии с постановлением администрации Ширяевского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в редакции постановлений от 28.05.2014 г. № 16, от 24.12.2018 г. № 67, от 21.10.2019 г. № 128), распоряжением администрации Ширяевского сельского поселения от 22.10.2019 г. № 40а «Об утверждении перечня муниципальных программ Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2024 году муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2027 годы» согласно приложениям № 1 - 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Ширяевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Ширяевского сельского поселения |  | А.А. Макаровский |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации Ширяевского сельского поселения

от  04.03.2025 г. № 17

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Муниципальное управление на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» | всего |  |  |  |  | 4764,2 | 4764,2 | 4764,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  | 4764,2 | 4764,2 | 4764,2 |
|  |  | Администрация Ширяевского сельского поселения |  |  |  |  | 4764,2 | 4764,2 | 4764,2 |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Ширяевского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | Администрация Ширяевского сельского поселения | 914 | 0102 | 03 1 01 92020 | 100 | 1181,1 | 1181,1 | 1181,1 |
|  |  |  |  | 0102 | 03 1 01 70100 | 100 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
|  |  |  |  | 0104 | 03 1 01 92010 | 100 | 1994,1 | 1994,1 | 1994,1 |
|  |  |  |  | 0104 | 03 1 01 92010 | 200 | 901,8 | 901,8 | 901,8 |
|  |  |  |  | 0104 | 03 1 01 92010 | 800 | 252,8 | 252,8 | 252,8 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Ширяевского сельского поселения, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | Администрация Ширяевского сельского поселения | 914 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0203 | 03 1 02 51180 | 100 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  |  |  |  | 0309 | 03 1 02 20570 | 200 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | 1001 | 03 1 02 90470 | 300 | 195,8 | 195,8 | 195,8 |
|  |  |  |  | 1403 | 03 1 02 98580 | 500 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Ширяевского сельского поселения

от 04.03.2025 г. № 17

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2025 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  | Результаты реализации мероприятия |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Муниципальное управление на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 4764,2 | 4764,2 | 4764,2 | 4764,2 |  | 4764,2 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Ширяевского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 4418,3 | 4418,3 | 4418,3 | 4418,3 |  | 4418,3 | нет |  |
|  | Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Ширяевского сельского поселения, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 345,9 | 345,9 | 345,9 | 345,9 |  | 345,9 | нет |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации Ширяевского сельского поселения

от 04.03.2025 г. № 17

СВЕДЕНИЯ

о показателях эффективности муниципальной программы Ширяевского сельского поселения

«Муниципальное управление на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района

на 2020 – 2027 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ |  | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 г. факт | 2024 г. план | 2024 г. факт | Выполнение, % | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование и исполнение бюджета Ширяевского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством и нормативной правовой документацией Ширяевского сельского поселения |  | 1.33.58 | Да/нет | Да | Да | Да | 100 | Формирование и исполнение местного бюджета велось в соответствии с бюджетным законодательством |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) |  |  | % | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 100,1 | В 2024 году показатель выполнен |
| Основное мероприятие 1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие муниципальных правовых актов по организации бюджетного процесса в Ширяевском сельском поселении |  |  |  | да | да | да | 100 |  |
| Основное мероприятие 2 «Проведение эффективной политики в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января года, следующего за отчетным |  |  | % | 51,0 | 12,70 | 12,70 | 100 | В 2024году недоимка увеличилась Увеличение недоимки связано: с увеличением числа не проживающих на территории граждан |
| 2.2. | Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января года, следующего за отчетным |  |  | % | 2,4 | 41,74 | 41,74 | 100 | В 2024году недоимка увеличилась |
| Основное мероприятие 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля расходов бюджета Ширяевского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1«Муниципальное управление на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование и исполнение бюджета Ширяевского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством и нормативной правовой документацией Ширяевского сельского поселения | 1.33.58 |  | тыс. рублей | 4272,8 | 4764,2 | 4764,2 | 100 | Формирование и исполнение местных бюджетов велось в соответствии с бюджетным законодательством |
| Основное мероприятие 1.1. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Ширяевского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Исполнение бюджета Ширяевского сельского поселения по финансовому обеспечению деятельности администрации | 1.33.58 |  | тыс. рублей | 3931,7 | 4418,3 | 4418,3 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Ширяевского сельского поселения, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение других обязательств ОМСУ |  |  | тыс. рублей | 336,1 | 340,9 | 340,9 | 100 |  |
| 2.2.2 | Наличие средств в бюджете поселения на обеспечение безопасности жизни населения. |  |  | тыс. рублей | 5 | 5 | 5 | 100 |  |