РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» сентября 2020 года № 59

с. Ширяево

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Ширяевского

сельского поселения на 2021-2025 годы»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 8.2, статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. № 425. администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ширяевского сельского поселения на 2021-2025 годы».

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ширяевского сельского поселения на 2021-2025 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном Вестнике Ширяевского сельского поселения  размещению на официальном сайте администрации Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ширяевского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области                                                                   А.А. Макаровский

Приложение 1

к  постановлению администрации

Ширяевского сельского поселения

от 28  сентября 2020 года

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрации Ширяевского сельского поселения

на 2021 – 2025 годы

Ширяево 2020 г.

ПАСПОРТ

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; - Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; - Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций. осуществляемых регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. №2446-р. Государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020г.» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация Ширяевского сельского поселения |
| Цели программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), направленное на снижение расхода бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Задачи программы | - Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Создать систему учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением. - Снизить затраты к 2025 году на приобретение ТЭР до 15% (с ежегодным снижением до 3%); - Организовать проведение энергосберегающих мероприятий. |
| Целевые показатели программы | - Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Приказом Миэкономразвития России от 15.07.2020 г. № 425 |
| Сроки реализации программы | 2021-2025 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источники финансового обеспечения – средства местного бюджета: 2021 г – 2,0 тыс. рублей 2022 г – 3,0 тыс. рублей 2023 г - 4,0 тыс. рублей 2024 г - 5,0 тыс. рублей 2025 г - 6,0 тыс. рублей |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение снижения объемов потребления каждого энергоресурса в период реализации программы. Снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования. |

Целевой уровень снижения потребления ресурсов администрацией Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на пятилетний  период (2021-2025 г.г.) в сопоставимых условиях рассчитан в соответствии с Методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. № 425.

В качестве исходной информации для определения потенциала снижения потребления ресурсов использованы данные декларации о потреблении энергетических ресурсов, составленной в соответствии с Порядком предоставления декларации о потреблении энергетических ресурсов, утвержденным Приказом Минэкономразвития от 28.10.2019 г. № 707.

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования музея, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования администрации Ширяевского сельского поселения показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Соответственно это приводит: к росту бюджетного финансирования на учреждение.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех помещениях музея при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования музея.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов

Общие сведения об учреждении

| Вид собственности | Муниципальная. Здание находится в оперативном управлении. |
| --- | --- |
| Полное название учреждения | Администрация Ширяевского сельского поселения |
| Общая площадь (м2 ) | 48 м2 |
| Количество этажей | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1967 |
| Приборы учета энергоресурсов | Электроэнергия Счетчик активного энергомера |
| Юридический адрес учреждения | 397645, Воронежская область, Калачеевский район, с. Ширяево, пл. Ленина. дом 1 |
| Почтовый адрес учреждения | 397645, Воронежская область, Калачеевский район, с. Ширяево, пл. Ленина. дом 1 |
| Тел./факс (сот.) | 8 (47363) 55-1-97; 8(47363)-55-1-35 |
| E-mail | shir.kalach@govvrn.ru |
| Глава поселения | Макаровский Александр Алексеевич |

Раздел 1.

- Цель Программы

Основной целью является повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), соответственно снижение расхода бюджетных средств на ТЭР.

2.Задачами Программы являются

Реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Создание системы учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением.

Снижение затрат к 2025 году на приобретение энерго - сберегающих лампочек до 15% (с ежегодным снижением до 3%);

Организация проведения энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4.Управление энергосбережением в учреждении

Данная программа включает в себя:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация учреждения определяет стратегию энергосбережения. Руководитель учреждения обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Сотрудники учреждения являются ответственными исполнителями по выполнению технических мероприятий по внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов;

-организация энергетического обследования учреждения;

-совершенствование системы учета потребления ТЭР.

5.Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

- муниципального бюджета, собственных средств и внебюджетных средств (спонсорство, благотворительность и т.п.)

6. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2020-2025 гг. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии ТЭР в целом по администрации Ширяевского сельского поселения к концу 2025 года в размере 10-12%.

7. Кадровое сопровождение реализации проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В администрации назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель.

| № п/п | Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению | Отв. за эффективное использование электроэнергии | Отв. за эффективное использование воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Макаровский А.А. | Макаровский А.А. | Макаровский А.А. |

Раздел 2.

2.1. Краткая характеристика Администрации

Сфера деятельности учреждения – администрация Ширяевского сельского поселения. Оказание услуг населению. Администрация часть   здание прямоугольной формы размером в плане 6х15м, которое было построено в 1967 году.  Собственником здания является ИП глава КФХ Гладких В.П.

2.2 Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2019 году (базовом году программы)

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.ч | 15786 | 129915 |
| 2 | ХВС | м3 |  |  |
| 3 | Тепло | Гкал |  |  |
| 4 | бензин | литр | 2685 | 130379 |
|  | Итого: |  |  | 260294 |

2.3. Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Электроснабжение Ширяевского сельского поселения осуществляется от ПС «Калач1» 110/10 кВ через 30 понижающих трансформаторных подстанций закрытого типа (КТП) на напряжении 10/4кв (таблица 15), которые обеспечивают электроэнергией населенный пункт и производственные центры сельского поселения. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

Поставщик электроэнергии – ПАО «ТНС энерго г. Воронеж». Тариф – 8,19 руб/квт*час.

Основные положения контракта на поставку электрической энергии: п. 1.1. Гарантирующий поставщик (ГП) осуществляет продажу потребителю электрической энергии, потребитель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию. п. 2.1.1. ГП обязан обеспечивать электроснабжение электроустановок Потребителя с учетом в соответствии фактической схемой электроснабжения, обеспечить подачу электрической энергии в точках поставки. п. 2.2 ГП имеет право: а) снятия контрольных показаний приборов учета, б) ежемесячные контрольные замеры почасовых объемов потребления электрической энергии, в) проверки с целью обследования условий эксплуатации приборов учета, правильность их работы и их сохранности. п. 3.2 Потребитель  имеет право: - заменять находящиеся на его балансе расчетные приборы учета, - по письменному согласованию с ГП подключать других Потребителей  при условии обязательной установки расчетных приборов учета. На территории Ширяевского сельского поселения проходят следующие линии электропередач:

- ВЛ- 10 кВ;

- ВЛ- 35 кВ «Калач 1-Новая Меловатка»;

- ВЛ- 35 кВ «Калач 1-Старая Меловатка»;

- ВЛ- 110 кВ «Калач 1-Верхний Мамон».

Характеристика системы освещения: Общее количество осветительных приборов – 495 шт. В светильниках используются светодиодные лампы.

Система теплоснабжения

В настоящее время в Ширяевском сельском поселении централизованное теплоснабжение отсутствует. Частный сектор имеет индивидуальное отопление от котлов работающих на газообразном топливе. Теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенных котельных, работающих на природном газе и угле. В с. Ширяево имеется газовая котельная в здании МКОУ «Заводская СОШ» расположенная по адресу с. Ширяево ул. Ленина, 37.

Система водоснабжения и водоотведения

В качестве источников водоснабжения Ширяевского сельского поселения используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.

Водоснабжение селитебной зоны и производной зоны осуществляется через шахтные колодцы и индивидуальные колодцы, на территории сельского поселения есть водопровод (недействующий) и две артскважины (недействующие).

План

Ежегодных мероприятий по энергосбережению

в Администрации Ширяевского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание распоряжения о назначении лица ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Конец года | Глава поселения |
| 2. | Инструктаж сотрудников по контролю за расходованием электроэнергии, воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной техники. | По Плану | Глава поселения |
| 3. | Своевременное проведение плановой проверки приборов учета, в случае выхода из строя приборов учета своевременно принимать меры по устранению неполадок и не допускать предъявления счетов по установленной мощности. | По плану | Глава поселения |
| 4. | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергоснабжающую организацию | ежемесячно | Главный специалист |
| 5. | Проведение сверок по данным журнала учета учреждения и счетам поставщиков | ежеквартально | Главный специалист |
| 6. | Осуществление своевременной замены и ремонт неисправных кранов, сантехники, технологического оборудования | По мере необходимости | Глава поселения |
| 7. | Установка приборов и оборудования только необходимой мощности в соответствии с проектной документацией. | постоянно | Глава поселения |
| 8. | Анализ работы администрации по энергосбережению за календарный год | ежегодно | Глава поселения |
| 9. | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории администрации | постоянно | Глава поселения |

Приложение №1

к программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на 2021-2025г.г.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 3 | Удельный расход холодной вводы (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Приложение №2

к программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на 2021-2025г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс.руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс.руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - |
| 3 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятиям |  |  |  | X | X | - | X | - | X | X | - | X | - | X | X | - |

Приложение № 3

к программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на 2021-2025г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс.руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятиям |  |  | - | X | X | - | X | - | X | X | - |

Приложение № 4

к программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на 2021-2025г.г.

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Администрация Калачеевского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 13,5 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | неприменимо |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной вводы (в расчете на 1 человека) | Куб.м./чел | неприменимо |  |  |

Глава администрации _________________________  _______________________                                                             (должность)                                   (расшифровка подписи)

Ведущий специалист ___________________________   ________________________

(должность)                                    (расшифровка подписи)

«___»___________ 2022 г.

Приложение № 5

к программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на 2021-2025г.г.

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Администрация Калачеевского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 13,5 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | неприменимо |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной вводы (в расчете на 1 человека) | Куб.м./чел | неприменимо |  |  |

Глава администрации  __________________________  ______________________

(должность)                                   (расшифровка подписи)

Ведущий специалист           __________________________   ________________________

(должность)                                    (расшифровка подписи)

«___»___________ 2022 г.

Приложение № 6

к программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на 2021-2025г.г.

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Администрация Калачеевского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 13,5 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | неприменимо |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной вводы (в расчете на 1 человека) | Куб.м./чел | неприменимо |  |  |

Глава администрации _________________________  ________________________

(должность)                                   (расшифровка подписи)

Ведущий специалист  ___________________________   ____________________

(должность)                                    (расшифровка подписи)

«___»___________ 2023 г.

Приложение № 7

к программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на 2021-2025г.г.

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2024 г.

района Воронежской области

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м |  | 13,5 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м |  | неприменимо |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной вводы (в расчете на 1 человека) | Куб.м./чел |  | неприменимо |  |  |

Глава администрации  __________________________  _______________________

(должность)                                   (расшифровка подписи)

Ведущий специалист           ________________________   _____________

(должность)                                    (расшифровка подписи)

«___»___________ 2024 г.

Приложение № 8

к программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на 2021-2025г.г.

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Администрация Калачеевского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м |  | 13,5 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м |  | неприменимо |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной вводы (в расчете на 1 человека) | Куб.м./чел |  | неприменимо |  |  |

Глава администрации  __________________________  __________________

(должность)                                   (расшифровка подписи)

Ведущий специалист           ___________________________   __________________

(должность)                                    (расшифровка подписи)

«___»___________ 2025 г.

Приложение № 9

к программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на 2021-2025г.г.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2021 г.

Администрация Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X | - |  |  | - |  |  | X | - |  |  |

Глава администрации     _________________________________________

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист           _________________________________________________

Приложение № 10

к программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на 2021-2025г.г.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2022 г.

Администрация Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X | - |  |  | - |  |  | X | - |  |  |

Глава администрации     _________________________________________

Ведущий специалист           _________________________________________________

(расшифровка подписи «___»___________ 2022 г.

Приложение № 11

к программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на 2021-2025г.г.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2023 г.

Администрация Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X | - |  |  | - |  |  | X | - |  |  |

Глава  администрации     _________________________________________

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист           _________________________________________________

(расшифровка подписи)

Приложение № 12

к программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на 2021-2025г.г.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2024 г.

Администрация Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X | - |  |  | - |  |  | X | - |  |  |

Глава администрации _________________________________________

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист   _________________________________________________

Приложение № 13

к программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на 2021-2025г.г.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2023 г.

Администрация Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X | - |  |  | - |  |  | X | - |  |  |

Глава  администрации     _____________________Ведущий специалист____________________